## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 2 | SERVICIOS | LIMPIEZA DE CAMARAS SEPTICAS
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
LIMPIEZA DE DOS CÁMARAS: CÁMARA 1 DE CARGA CÁMARA 2 DE LÍQUIDOS
LA LIMPIEZA SE REALIZARA EN UN SOLO EVENTO.
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZADO DE LAS PAREDES DE AMBOS TANQUES CON SISTEMA HIDROJET CON LA CAPACIDAD DE MEZCLAR QUÍMICOS DE ALTO GRADO DE LIMPIEZA (QUÍMICOS ECOLÓGICOS QUE NO DAÑAN EL MEDIO AMBIENTE)(ANTICUAGULANTES)
ENJUAGUE Y ESTERILIZADO DE LAS PAREDES DE AMBOS TANQUES.
SUCCIÓN MEDIANTE BOMBA VACUM PARA ESTE FIN, CÁMARAS SÉPTICAS.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, NO MAS DE 2 DÍAS.
LIMPIEZA Y DESECHO DE CARGA DEBE REALIZARSE MEDIANTE CARRO CISTERNA.
LIMPIEZA A REALIZARSE > 80%
CARGA DE LAS CÁMARAS SÉPTICAS A SER DESECHADO EN OTRA PARTE, NO EN EL RÍO.
TODO INSUMO Y MATERIAL FORMARÀ PARTE DEL SERVICIO
SE DEBERÁ CONTAR CON PROTECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR UN CERTIFICADO DE SANITIZACIÓN, QUE INCLUYA EL PERIODO
TODO ESTE TRABAJO DEBE SER CORDINADO CON EL AREA DE MANTENIMIENTO.
II. | RECEPCION
2.1 | Los trabajos deben ser realizados en la Clinica de Obrajes Avenida Ormachea calle 2
2.2 | los meses de trabajo seran ejecutados en Abril - octubre 2026
III. | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 2 dias calendario a partir de la orden de proceder.
III | MULTA
4.1 | La multa por retrazo sera 0,3% por dia de retraso la misma no podrá exceder en ningún caso el 10% del importe total.